Присъединяване на фотоволтаичнa електроцентралa

Реда на присъединяване на производители към електроразпределителната мрежа е определен в разпоредбите на Наредба №6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически – Глава пета, Раздел I – от чл.80 до чл.101. По-важните моменти в процеса на присъединяване са :

1.      Искане за проучване на условията и начина на присъединяване: подава се искане (заявление) от производителя (инвеститорът във фотоволтаичната централа) във всеки един клиентски център, в зависимост от това на територията на кое електроразпределително дружество  се намира обектът за присъединяване.

2.   Заявлението трябва да съдържа най-малко:

-           наименованието;

-           местонахождението и срока на въвеждане в експлоатация на електрическата централа;

-           номинална мощност;

-           ниво на напрежение;

-           основни технически данни;

-           точен адрес, телефон, факс, е-mail за кореспонденция на лицето, подаващо искането и др.

Това заявление трябва да бъде подадено от юридическо или физическо лице.

3.      Заедно със заявлението за проучване на условията за присъединяване, трябва да бъдат приложени и следните документи:

-	Документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен договор за наем;

-	Копие на скица или виза за проектиране (при одобрен подробен устройствен план – ПУП визата не е задължителна съгласно разпоредбите на ЗУТ (Закон за устройство на територията)

4.      Преносното или електроразпределителното предприятие имат право да поискат и допълнителна информация за присъединяването на електроцентралата. Срокът, в който преносното/ разпределителното имат право да поискат тази допълнителна информация е 14 дни  В случай на  непълнота или несъответствие на документите, преносното или съответното разпределително предприятие уведомява писмено лицето в 14-дневен срок от подаването  на заявлението. Отстраняването на нередностите или предоставянето на допълнителна информация се извършва в 30-дневен срок от датата на уведомлението.

5.      Когато преносното или електроразпределителното предприятие е извършило проучване, на клиента се издава становище за присъединяване (ако е необходима промяна в предназначението на земята) или предварителен договор за присъединяване (ако обектът е в УПИ), в които се посочват какви са изискванията и условията, при които ще бъде присъединен обектът към съответната мрежа.

6.      Следва да се извърши проектиране и съгласуване на проекта с всички заинтересовани институции и да се получи разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

7.      Проектирането на електроцентрали се извършава по етапи посочени в Наредба 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (издадена от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма)

Според чл.137 т.14 от ЗУТ, електрически централи с мощност до 30 кW са шеста категория и не подлежат на въвеждане в експлоатация както и не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж.

За обектите от трета категория са в сила всички етапи на Инвестиционния процес – Изготвяне на идеен инвестиционен проект, получаване на скица с виза за проектиране, изготвяне и съгласуване на технически и работен инвестиционен проект, получаване на разрешение за строеж, изграждане на съоръжението, 72 – часови проби и въвеждане в експлоатация.

8.      Производителят трябва да подаде заявление за сключване на договор за присъединяване в клиентския център на територията на който се намира централата.

9.      Съответното преносно или разпределително предприятие съгласува работния проект за изграждане на фотоволтаична централа и подготвя договорът за присъединяване. В този договор са посочени:

-          необходимите технически условия за присъединяване на централата към разпределителната мрежа;

-          сроковете и етапите за изграждане и въвеждане в експлоатация на електрическата централа и на съоръженията за присъединяване;

-          сроковете, цените и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на ЕРП

-          правата и задълженията на страните по договора

-          точно определената цена за присъединяване към съответната мрежа, кото следва да бъде заплатена от производителя.

Цената за присъединяване на производители се определя съгласно чл. 25 ал. (1) от Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (Обн. ДВ бр. 2013г.) и отразява действително направените разходи за присъединяването им.

10.  Изграждането на електрическите съоръжения:

Когато сте сключили договор за присъединяване, електроразпределителното предприятие изготвя и съгласува с лицето с което е сключен договорът, работен проект, с които уточняват:

-          съоръженията, които ще изгради;

-          мястото на присъединяване;

-          вида и разположението на съоръженията на територията на фотоволтаичната централа и свързаните с тях сервитутни зони;

-          границата на собственост на електрическите съоръжения;

-          етапи и срокове на изграждане.

ЕРП започва изграждане на съоръженията за присъединяване след прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж в случаите, когато това е необходимо и учредяване на сервитутни права от собственика на имота. ЕРП изгражда съоръженията за присъединяване в договорените срокове и етапи за своя сметка и осигурява тяхното въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ.	

След прехвърлянето на собствеността и учредяване на сервитутните права от собственика на имота и правото на строеж, ЕРП изгражда и въвежда в експлоатация по реда на ЗУТ съоръженията за присъединяване, както е посочено в договора.

Лицето сключило договора за присъединяване, има право да поеме задължение за:

-          строителни и монтажни работи (СМР) по присъединяването, например изградените съоръжения за присъединяване, като по този начин се прехвърлят възмездно в собственост на ЕРП на база на взаимно признати разходи;

-          изграждане на електросъоръженията за присъединяване със съгласието на преносното или разпределителното предприятие.

Собственикът на фотоволтаична централа, за своя сметка проектира и изгражда електрическите уредби, като те остават негова собственост.

Задължения на собственика на фотоволтаичната централа по време на строително монтажните работи са:

-          осигуряване на  достъп на упълномощени представители на електропреносното или електроразпределителното предприятие (ЕРП) до електрическите уредби и съоръжения на централата;

-          представя чертежи, характеристики и протоколи от изпитвания на съоръженията и настройките им по искане на електропреносното или електроразпределителното предприятие (ЕРП).

11.  След строителството на обекта, ако е необходимо се въвежда в експлоатация по реда на ЗУТ. Когато е необходимо въвеждане в експлоатация присъединяването към съответната мрежа се извършва в следните стъпки:

-          електрическите съоръжения за присъединяване на фотоволтаична централа към съответната мрежа, се поставят под напрежение за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането им в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ;

-          електрическата уредба на производителя, необходима в процеса на строителството за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания на отделни съоръжения и подобекти на електрическата централа, се поставя под напрежение след получаване на документ за въвеждането й в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ и се оформя като самостоятелен подобект;

-          включване на електрически генератор в паралел към електрическата мрежа след сключване на договор за Изкупуване на електрическа енергия от електроцентрали за производство на енергия от възобновяеми източници.

Присъединяването към  електроразпределителната мрежа на електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, в обект на потребител за битови нужди се осъществява при наличие на:

-          документи за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване на потребителя, издаден при условията и по реда на ЗУТ;

-          документи за въвеждане в експлоатация на присъединяваната фотоволтаична централа, издаден при условията и по реда на ЗУТ.

Присъединителните съоръжения се поставят под напрежение само от персонала на съответното електропреносно или електроразпределително предприятие след:

-          сключване на договор за продажба на електрическа енергия, необходим за енергията която електрическите съоръжения консумират, когато електроцентралата няма да работи

-          поставянето на средство за търговско измерване (електромер)

-          сключване на договор за изкупуване на електрическа енергия от електроцентрали за производство на енергия от възобновяеми източници

Изградените от собственика електросъоръжения се поставят под напрежение, след като:

-          собственика в качеството си на потребител сключи договор за снабдяване с електрическа енергия за употребената електрическа енергия необходима за собствените нужди на централата;

-          възложителят представи в ЕРП:

	писмено искане за поставяне под напрежение на собствените си електрически-съоръжения;

	декларация за съответствие на електрическите съоръжения на фотоволтаичната централа с изискванията на нормите за безопасност и техническите норми;

	декларация за наличие на обучен експлоатационен персонал, експлоатационни инструкции, оперативни схеми и техническа документация, необходими за нормална работа;

	чертежи, протоколи от изпитвания, характеристики и настройки на съоръженията, свързани със сигурната и безаварийна работа на електрическата мрежа, в обем, съгласуван между двете страни;

-          собственикът съвместно с упълномощени представители на ЕРП проверят изправността на средствата за връзка с оператора на мрежата, автоматичните системи за пожарни сигнализации и пожарогасене и аварийното осветление;

-          ЕРП предоставя на възложителя в писмена форма информация за конфигурацията и техническите параметри на електрическата мрежа в района на електрическата централа, както и списък на собствения си оперативен персонал, чрез който ще се осъществява оперативната дейност;

-          възложителят е получил документ за въвеждане в експлоатация.

Когато съоръженията за присъединяване са изградени от Възложителя на база на поети задължения по договора за присъединяване, то се поставят под напрежение след сключване на договор(и) между Възложителя и ЕРП за прехвърляне на собствеността върху съоръженията заедно с документ за въвеждане в експлоатация, правото на строеж или правото на собственост върху имота и учредяване на сервитутни права.

12.  Реда за организирането и провеждането на 72-часовите проби е следният:

-          Подава се писмено искане от лицето, упражняващо независим строителен надзор за провеждане на комплексни изпитвания и 72-часова проба при експлоатационни условия;

-          Посочват се Специални изисквания към преносното или съответното разпределително предприятие по време на провеждане на 72-часовата проба (ако има такива);

-          Представя се Времеви график за провеждане на 72-часовата проба;

-          Представя се опис на настъпилите в процеса на строителството промени в сравнение с представените проекти;

-          Попълва се Декларация за наличието на обучен оперативен електротехнически персонал, който е запознат с изискванията на наредбата по чл. 115 ЗЕ (ако такъв е необходим);

-          Представя се Списък на оперативния персонал на електрическата централа, който ще осъществява контакти с операторите на електрическите мрежи (ако такъв е необходим);

-          Друга информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 115 от Закона за енергетиката – ако е необходима.

13.   След приключване на 72 – часовите проби е необходимо електропреносно- то / електроразпределителното предприятие да издаде протокол за провеждането им. Протоколът трябва да съдържа данни за произведената по време на пробите ел. енергия. На база на този протокол енергията произведена по време на 72- часовите проби може да бъде заплатена от електроснабитеното предприятие.

14.  Следва приемане на обекта от приемателна комисия и издаване на разрешение за ползване на обекта.

15.  Договорът за присъединяване към електрическата мрежа се прекратява след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на електрическата централа, издаден при условията и по реда на ЗУТ. Документът трябва да се представи от собственика пред ЕРП в 10-дневен срок от издаването му.

16.  След представяне на издаденото разрешение за ползване на ел.централата в ЕРП и изпълнение на задълженията на страните по договора за присъединяване, договорът за присъединяване приключва своето действие. Важно условие за приключването на договора за присъединяване е и изпълнението на задълженията на Производителя описани в договора за присъединяване, по отношение на заплащането на цената за присъединяване и/или по възмездното прехвърляне на собствеността на елементи от присъединителните съоръжения, изградени от Производителя, но които следва да останат собственост на електроразпределителното предприятие (ако има такива по договора за присъединяване).

17.  С производителя се сключват договор за достъп до електроразпределителната мрежа (сключва се с ЕРП на територията на която се намира централата) и 	договор за изкупуване на произведената ел.енергия (сключва се с Електроснабдителното предприятие).

18.  Производителят носи отговорност за щети, причинени на ЕРП от неизправност или не-обезопасяване на собствените му електрически уредби, мрежи и инсталации или от неправилни или неправомерни действия на оперативния му персонал до и след въвеждането в експлоатация на централата по реда на ЗУТ.

Необходими документи за сключване на договор за изкупуване на ел. енергия от фотоволтаична централа

- Еднолинейна схема и технически данни на електрическите съоръжения на централата съгласувана с ЕРП.

- Копие от сключения договор за присъединяване към съответната мрежа със собственика на мрежата.

- Копие от сключения договор за достъп до разпределителната мрежа – съгласно чл.30, ал.1 от ЗЕВИ.

- Приложение съдържащо място на продажба на електрическата енергия – подписано между продавача (собственика на електроцентралата) и Електроразпределителното предприятие.

- Количествата на годишното прогнозно производство на електрическа енергия за текущата и предходната година, разпределени по месеци.

- Копия от съдебна регистрация, от удостоверение за идентификационен номер, удостоверение за актуално състояние .

- Копие от Разрешение за строеж

- Декларация от продавача и документи, доказващи наличието или липсата на подпомагане със средства по национална или европейска схема и за процента на това подпомагане в размера на инвестицията за изграждане на енергийния обект.

- Копие от подаденото заявление в клиентски център, с вх. № , че инсталациите/фотоволтаичните панели/ са изградени.

Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по реда на чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ до 30 kWp

В урбанизирани територии може да се изгради фотоволтаична централа с мощност до 30 kWp

Необходими документи за започване на инвестиционния процес

Според ЗУТ режима за издаване на разрешение за строеж на системи до 30 kWp е облекчен. Необходимите документи са:

- скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа  по чл.147 т.13 от ЗУТ– получава се от общината,

- становище от инженер-конструктор,

- становище от електроинженер,

- както и становище от локалното ЕРП за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа, за което се подава искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното ЕРП (ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН).

Процедурата е описана в Глава пета Раздел II и III от Наредба №6 от 24 февруари 2014 г.

Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по реда на чл. 24, т. 1 ЗЕВИ. Искане за проучване за присъединяване и условия за присъединяване

Лицето, което предвижда да изгражда обект за производство на електрическа енергия, отговарящ на условията на чл. 24, т. 1 ЗЕВИ, подава писмено искане за проучване на условията и начина на присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници към оператора на съответната разпределителна мрежа.

Лицето следва да:

1. е титуляр на право на собственост върху имот, в който се предвижда да бъдат изградена ФЕЦ върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии;

2. е заплатило цена за проучване на условията и реда на присъединяване по ценоразписа на услугите на съответния мрежови оператор.

Искането за проучване на условията и начина на присъединяване съдържа:

1. наименованието и местонахождението (адреса) на имота/сградата, върху която се предвижда да се изгражда обектът;

2. срока/етапите за изграждане на обекта;

3. инсталираната генерираща мощност на обектът;

4. вида на първичния енергоносител;

5. точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, адрес на електронна поща;

6. правно индивидуализиращи белези на лицето.

Към искането  се прилагат:

1. документ, удостоверяващ правото на собственост/друго вещно право върху имота/сградата, върху които ще се изгражда ФЕЦ;

2. договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика на имота/сградата, когато искането се подава от наемател;

3. удостоверение или скица, удостоверяващи, че имотът се намира в урбанизирана територия;

4. описание на техническите данни на основните съоръжения и на ФЕЦ съгласно изисквания раздел VІ от Наредба №6.

Операторът на разпределителната мрежа може да поиска допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект, свързана с правилата по чл. 83, т. 5 ЗЕ.

Лицето, поискало проучването, представя информацията по ал. 3 в 14-дневен срок от получаване на искането.

Когато представените информация и документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, операторът на разпределителната мрежа в 14-дневен срок от постъпване на искането писмено уведомява лицето, подало искането.

Лицето, подало искането за проучване, отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на уведомлението.

Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в срок.

Когато при проучването се установи, че присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на производителя след одобряване по реда на ЗУТ на съгласуваните проекти с мрежовите оператори, ако засегнатите съоръжения:

1. принадлежат към преносната или съответната разпределителна електрическа мрежа, или

2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти на производител или клиент на електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на ЗУТ.

Изискванията на оператора на разпределителната мрежа във връзка с обстоятелствата се указват в становището за условията за присъединяване на обекта.

Операторът на разпределителната мрежа може мотивирано да откаже да присъедини обекта към съответната мрежа в заявения срок за въвеждане на централата в експлоатация и да предложи нов срок за договаряне.

Разпоредбата не се прилага за обектите по чл. 27, ал. 5 ЗЕВИ.

Лицето, подало искането за проучване на условията за присъединяване, може да обжалва отказа по ал. 1 пред ДКЕВР при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.

Операторът на разпределителната мрежа извършва проучване, определя условията, изготвя и предоставя писмено становище за присъединяване на лицето, подало искане за присъединяване, в срок до 30 дни от датата на постъпване на искането.

В случаите по чл. 27, ал. 5 ЗЕВИ операторът извършва проучване, изготвя и предоставя писмено становище за условията за присъединяване в срок до 15 дни.

Лицето, получило становището по ал. 1 и 2, може да обжалва предложените условия за присъединяване пред ДКЕВР при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.

Операторът на разпределителната мрежа създава досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването на обекта.

Срокът на валидност на издаденото становище е 6 месеца. При неподаване на искане за договор в срока на валидност на становището процедурата по присъединяване се прекратява.

Ред за сключване на договор за присъединяване

Лицето, получило становище за присъединяване подава до оператора на разпределителната мрежа искане за изготвяне на договор за присъединяване на обекта, към което прилага:

1. становище на електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ;

2. разрешение за строеж на обекта.

Операторът на разпределителната мрежа в срок до 30 дни от датата на постъпване на искането изготвя и предлага на лицето, подало искане проект на договор за присъединяване на обекта при техническите изисквания, съдържащи се в издаденото становище и в разрешението за строеж.

Договорът за присъединяване към електрическата мрежа се прекратява:

1. след установяване годността на обекта и съответствието му с техническите изисквания, посочени в договора за присъединяване, с подписване на тристранен констативен протокол между  производителя, оператора на разпределителната мрежа и лицето по чл. 20а ЗЕВИ;

2. при неизпълнение на задължения на производителя по договора за присъединяване или при неспазване на срока за изграждане на централата;

3. при условия, предвидени в самия договор за присъединяване.